附件2: 年度計畫執行報告格式

九十二年度

技專校院申請發展重點特色技提升外語能力專案補助計畫
□發展學校重點特色

專案補助計畫

□提升學生外語能力
九十二年度計畫執行報告

建構多元化外語學習環境

               Creating A Variety of Approaches 

to Learning Foreign Languages

教育部92年4月25日
台技（三）字第0920058170號文核定

      全 程 計畫：自民國92年4月10日至民國92年12月10日

      本年度計畫：自民國92年4月10日至民國92年12月10日

                     中臺醫護技術學院

民國92年12月20日
提升學生外語能力專案補助計畫
九十二年度計畫執行報告目錄
1、 計畫基本資料表....................................................
3
2、 整體計畫中文摘要..................................................
4
3、 整體計畫英文摘要..................................................
5
4、 年度計畫執行成果中文摘要..........................................
6
5、 年度計畫執行成果英文摘要..........................................
7
6、 年度計畫執行內容及成果說明........................................
9
一、計畫(總計畫、分項計畫)目標......................................9
二、總計畫與分項計畫，各分項計畫間的整合架構與互動關係............. 10
三、計畫管理（參與學校間合作方式與整合推動之機制）.................
10
四、計畫（總計畫及分項計畫）實施方式或教學方法.................... 10
五、人力運用情形說明..............................................
12
六、經費運用情形說明（含學校配合款及措施）........................
14
七、年度計畫執行成效（請盡量具體、量化）..........................
16
7、 經費運用情形一覽表...............................................
20
8、 年度計畫查核點執行情形...........................................
21
9、 所面臨問題與因應措施.............................................
22
附件一、經費收支結算表(資本門).........................................
23

附件二、經費收支結算表(經常門).........................................
24

附件三、經費核結表單..................................................
25
附件四、執行清冊.....................................................
26
 附件五、補助與捐助計畫預算執行結果一覽表............................... 27
附件六、補助與捐助計畫執行情形一覽表................................... 28
附件七、教育部「提升學生外語能力」經費收支明細報告表.................... 29
附件八、經費來源分攤表.............................................. 30
壹、計畫基本資料表

	總計畫名稱
	建構多元化外語學習環境

	總計畫編號
	台技（三）字第0920058170號文
	執行單位
	應用外語系

	計

畫

總

主

持

人
	姓名
	張清濱 
	計

畫

聯

絡

人
	姓名
	楊靜愉

	
	電話
	(04)22391647#7813
	
	電話
	(04)22391647#7808

	
	傳真
	(04)22396760
	
	傳真
	(04)22396760

	
	E-mail
	cbchang@chtai.ctc.edu.tw
	
	E-mail
	cyyang@chtai.ctc.edu.tw

	全程計畫

核定補助經  費

（仟元）
	經常門
	2,000
	本 年 度

核定補助經  費

（仟元）
	經常門
	2,000

	
	
	
	
	
	

	
	資本門
	500
	
	資本門
	500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   計
	2,500
	
	合   計
	2,500

	全程計畫學校配合款

（仟元）
	501.826
	本年度學校配合款

（仟元）
	501.826

	計畫序號
	計 畫 名 稱
	主持人
	職  稱
	服務單位

	總 計 畫0
	建構多元化外語學習環境          
	張清濱
	副教授
	應外系

	分項計畫1
	營造全方位外語學習環境
	文謙益

王文瑞

張世沛
	講師

副教授

講師
	應外系

通識中心

體育室

	分項計畫2
	強化外語課程與教學
	楊靜愉

簡克承
	講師

教授
	應外系

應外系

	分項計畫3
	發展英語測驗系統
	趙毓銓
	 副教授兼

 系主任
	應外系

	分項計畫4
	設置全球商業資訊中心
	李佳臻 
  
	副教授兼系主任
	行銷系


貳、整體計畫中文摘要
	    本校推展外語教學朝向多元化、個別化、生活化、電腦化、網路化、數位化、虛擬化、專業化及國際化的途徑發展。本校以「建構多元化的外語學習環境」為焦點，發揮健康體能中心功能成為學習英語的據點，實施專業課程雙語教學，開設民俗導覽英語，引進數位化英語學習系統，設置多功能電腦語言教室，發展英語測驗系統，實施學習檔案紀錄評量，及創設全球商業資訊中心，俾全面改善外語的學習環境，提升學的外語能力與水準。茲將整體計畫目標、實施策略及實施項目臚列如次：

1、 營造全方位外語學習環境

（1） 發揮健康體能中心功能，提升工作職場的英語能力。

（2） 推廣民俗導覽英語，培訓導覽英語人才。

2、 強化英語課程與教學

（1） 實施專業課程雙語教學，提升專業領域的英語能力。

（2） 引進數位化語言學習系統，提高教學效能。

（3） 編印醫護專業英語，提升專業英語能力。

（4） 辦理英語研習營，熟練日常生活英語。

（5） 實施學習檔案紀錄評量與競賽，啟發學生的多元智慧。

3、 發展英語能力測驗系統

（1） 設置多功能電腦化語言教室，實施英語能力測驗。

（2） 發展英語診斷測驗系統，辨認學習英語困難之所在。

4、 設置全球商業資訊中心

（1） 提供全球商業資訊的環境。

（2） 提高國際競爭力。

（3） 提升學生的英語閱讀能力。

（4） 利用網路學習與世界接軌。

關鍵詞：外語學習環境、數位語言學習系統、多元智慧理論、學習檔案紀錄評量、英語能力測驗、全球商業資訊中心




參、整體計畫英文摘要

	Creating A Variety of Approaches to Learning Foreign Languages

Abstract

    The Institute places more emphasis on foreign languages learning toward a variety of approaches. Students can learn foreign languages more easily through multiple, individualized, computerized, Internets, virtual, professional zed, and internationalized approaches. The major goals and objectives, strategies, and contents are listed below: 

A. Shaping A Total Environment for Foreign Language Learning

1.Developing Health & Fitness Center as A Base for English Learning

2.Expanding Folk & Culture in English and Preparing English speaking Guides for Fork Park
B. Strengthening English Curriculum and Instruction

1. Giving Professional Courses in Both English and Chinese

2. Using Digital Language Learning System

3. Offering Courses Concerning English Professional Terms

4. Conducting English Camps

5. Using Portfolio Assessment

C. Developing Various Types of English Proficiency Tests

1. Setting Up A Computerized Language Lab

2. Developing Diagnostic English Test System

D. Setting Up A Center for Global Business Information

Keywords：environment for foreign language learning, digital language learning, theory of multiple intelligences, portfolio assessment, English Proficiency Test, Center for Global Business Information　　　




肆、年度計畫執行成果中文摘要

	（一）營造全方位外語學習環境

1. 發揮健康體能中心功能，提升工作職場的英語能力。

為營造全方位外語學習環境，本校受教育部經費補助之分項計劃（一）「營造全方位英語學習環境」，特別於本校健康體能中心舉辦外語健身指導員訓練講座，期使學生達到英語學用合一的目的，俾日後能成為健身中心外語指導員，有利於學生增加運動知能並擴展多元化外語能力。
2. 推廣民俗導覽英語，培訓導覽英語人才。

本校辦理英語導覽研習營，研習學員50人；編印導覽手冊2,000冊，供教學及推廣之用；製作中英文語音導覽標示牌七座及館藏文物卡片翻譯說明約200件。

（二）強化外語課程與教學

1. 實施專業課程雙語教學，提升專業領域的英語能力。

           本校通識教育中心、放射技術研究所及護理系教師講授人際關係與情緒管理、科技英文、成人護理學、及健康促進等四科，全程以英語授課，提升專業領域的英語能力。
2. 引進數位化語言學習系統，提高教學效能。

採購軟體設備—Euro++REWARD (three levels)、Traci Talk-The Mystery、

Pronunciation Power等三套25人網路版之英語教材，供英文教學之用。

3. 編印醫護專業英文術語，提升專業英語能力。

           基礎醫學術語包括解剖學及生理學；影像醫學術語包括放射診斷學、

放射治療學及核子醫學等，印製3,000冊，供醫護有關學系教學之用。
4. 辦理英語研習營，熟練日常生活英語。

     兩梯次英語研習營共計90人次工作人員帶領約170名學員快樂學習。從問卷調查可看出學員反應熱烈，學員在無壓力、自發性且意願高的情境下，學習英文，效果至為良好。
5. 實施學習檔案紀錄評量與競賽，啟發學生的多元智慧。

學生撰寫學習檔案，上課更能專心一致，有較多的時間練習英文，更能發展自已的智慧與潛能，表現出自己的設計能力、語文能力、電腦能力、與創造能力，學生更有成就感。英文學習檔案競賽得獎人計有五專組13人、四技組18人，合計31人。

（三）發展英語能力測驗系統
1. 設置多功能電腦化語言教室，實施英語能力測驗。

          添置電腦14台及一式伺服器，成為多功能電腦化語言教室。　　　　　　　　　　　　　　　

2. 發展英語診斷測驗系統，辨認學習英語困難之所在。

購置英文線上測驗系統，系統分為四大系統，英文線上分級測驗、全民英檢測驗、全民英檢課程、數位學習中心，用於英文線上分級測驗練習，提供外語能力評量的服務。
（四）設置全球商業資訊中心

     1. 收集各國經貿資料
線上下載資料裝訂為6本、各國進出口統計資料3本、2003~2004海外市場經貿年報6本。12國駐華辦事處及協會贈送資料12包。將放至於本校圖書館外貿資料區，將可增加學生對各國經貿環境與商情的瞭解，培養學生的國際觀，提升學生進入職場後的競爭力。

2. 線上檢索資料庫

購買SYB World全球資料庫、Asian Business ＆ Management、.European Management Review 、Review of Marketing Science之三年線上檢索使用權，在上網合約期間本校師生在校內（如電腦教室、圖書館檢索區）任何時間均能上網查詢或下載前述資料或期刊文章，使學生能利用網路檢索取得豐富的經貿資料或商管類的期刊文章，便利學生學習商管方面的知識，同時，因為常閱讀英文資料而無形中提升學生閱讀英文能力。



伍、年度計畫執行成果英文摘要

A. Shaping A Total Environment for Foreign Language Learning

1.  Developing Health & Fitness Center as A Base for English Learning

    A training program for English instructors in health and fitness was offered, and 35 prospective training instructors participated in the program.1,000 English pamphlets of Introduction to Health & Fitness Center were published. 500 guidebooks in English were compiled and the main signboards were made in both English and Chinese.

2.  Expanding Folk & Culture in English and Preparing Folk Guides in

    English

A total of 50 students participated in two seminars. 2,000 Tourists’ Guidebooks for Taiwan Folklore Museum have been compiled, seven audio-guide signboards have been made, and 200 cards for the artifacts collected by the Museum have been translated.

B. Strengthening English Curriculum and Instruction

1.  Giving Professional Courses in Both English and Chinese

            Four professional courses were taught in both English and Chinese during the first semester of 2003-2004 academic year.

2.  Using Digital Language Learning System

    Three sets of Euro++Reward (three levels), Traci Talk-The Mystery, and Pronunciation Power have been purchased and can be used for English teaching.

3.  Offering Courses Concerning English Professional Terms

    3,000 Pocket Books for Professional English Terms in Health Sciences have been compiled for use in teaching.

4.  Conducting English Camps

    About 200 participants took part in two seminars. They learned daily English so actively and willingly that they felt the seminars were fruitful.

5.  Using Portfolio Assessment

    English teachers have encouraged their students to do portfolios since the beginning of the semester. The portfolio competition took place in late November 2003, and 31 winners were awarded prizes due to their outstanding performance.

C. Developing Various Types of English Proficiency Tests

1.  Setting Up A Computerized Language Lab

    The language lab facilities were equipped with 14 computers, one server, earphones, and microphones.

2.  Developing Diagnostic English Test System

    English On-Line Test Systems including English On-Line Tests by Levels, English Proficiency Test, English Proficiency Test Curriculum, and Digital English Learning Center were provided for practices in tests. 

D. Setting Up A Center for Global Business Information

1.  Collecting Materials in Economic and Trade Development from the Major Countries

            Six volumes of on-line loading materials, three volumes of import & export statistic materials, six volumes of yearly reports in foreign marketing management, and 12 packages presented by the foreign offices in Taiwan can be used in the Foreign Trade Materials Area of the library. .

        2.  Purchasing On-Line Data Processing Systems

            The Institute has purchased The SYB World Data Base, Asian Business ＆ Management, European Management Review, and Review of Marketing Science, and has their uses of copyrights for three years. The systems will be greatly helpful and conducive to increasing students’reading abilities. 
陸、年度計畫執行內容及成果說明

1、 計畫(總計畫、分項計畫)目標

本校九十二年度提升學生外語能力專案計畫總計畫以「建構多元化的外語學習

環境」為焦點，並以營造全方位外語學習環境、強化外語課程與教學、發展英語能力測驗系統，及設置全球商業資訊中心為策略，期能全面改善外語的學習環境，提升學生的英語能力與水準。茲將各分項計畫目標列述如下：

     （一）營造全方位外語學習環境

1.發揮健康體能中心功能，提升工作職場的英語能力。
2.推廣民俗導覽英語，培訓導覽英語人才。
     （二）強化外語課程與教學

   1. 實施專業課程雙語教學，提升專業領域的英語能力。

2. 引進數位化語言學習系統，提高教學效能。

3. 編印醫護專業英語，提升專業英語能力。

4. 辦理英語研習營，熟練日常生活英語。

5. 實施學習檔案紀錄評量與競賽，啟發學生的多元智慧。
     （三）發展英語能力測驗系統
  1. 設置多功能電腦化語言教室，實施英語能力測驗。
2. 發展英語診斷測驗系統，辨認學習英語困難之所在。
（四）設置全球商業資訊中心
1. 提供全球商業資訊的環境。
2. 提高國際競爭力。
3. 提升學生的英語閱讀能力。

4. 利用網路學習與世界接軌。
二、 總計畫與分項計畫，各分項計畫間的整合架構與互動關係

本校在「建構多元化的外語學習環境」方面，係先整合本校現有的組織及資源，利用健康體能中心作為學習日常生活英語的據點，並接受台中市政府的委託，經營台中市民俗館的業務，推廣民俗導覽英語，培訓導覽英語人才，發展觀光事業。

課程與教學乃是一體之兩面，如影隨形，不可須臾相離。職是之故，建構多元化的外語學習環境必須強化外語課程與教學。本校乃鼓勵專業教師實施雙語教學。九十二年度計有四個專業科目採取雙語教學，分別是人際關係與情緒管理、科技英文、成人護理學、健康促進。其次是引進數位化語言學習系統，提供更多元的學習管道，增進學習的效能。另一方面，數位化語言學習系統與電腦化語言教室的相互結合，可作為語言學習與診斷測驗的主要媒體。此外，本校利用週末時間舉辦兩梯次的英語研習營，熟練日常生活英語，並實施英文學習檔案評量與競賽，即在落實多元化的英文學習環境。本計畫亦整合圖書館及行銷系的資源，設置全球商業資訊中心，提供全球商業資訊的環境，利用網路與世界接軌，提高國家競爭力。

三、 計畫管理（參與學校間合作方式與整合推動之機制）

本計畫由應用外語系負責規劃、溝通及協調有關事宜。每一分項計畫之規劃與

執行均由應用外語系先行邀集有關單位及人員共同研商與討論，並不定期追蹤與檢討執行情形。在推展民俗導覽英語方面，分項計畫負責人商請校外有關民俗英語的專家學者協助編製與指導。英語研習營亦由分項計畫負責人商請校外外籍教師協助規劃及帶領一系列的研習活動。

四、 計畫（總計畫及分項計畫）實施方式或教學方法

   （一）營造全方位外語學習環境

1. 發揮健康體能中心功能
      （1）本中心分別於九十二年十月二十二日至十二月三日，舉辦一個梯次之外語健身指導員訓練講座，共6小時整，計有35名學員參加。隨後並舉行測驗，及格者發給研習證書。

（2）製作本健康體能中心英文簡介1000份，英文健康體能指導手冊500冊及英語體適能護照500冊，有助於運動英語之推展。

（3）營造最直接有效之英語學習環境，本中心標示牌全面英語化。
2. 推廣民俗導覽英語

（1）辦理英語導覽研習營，研習內容以鄉土文化與民俗導覽英語為主。

（2）編印圖文並茂且翻譯精良之導覽手冊2,000冊，供教學及推廣之用。

（3）製作中英文語音導覽標示牌七座及館藏文物卡片翻譯說明約200件。

（4）研習活動全程錄影，製成光碟，以利傳承與推廣。

（二）強化外語課程與教學

　　　1. 實施專業課程雙語教學

　　　  （1）本校專任教師張華葆講授人際關係與情緒管理；林政勳、潘榕光共同講授科技英文；黃微惠講授成人護理學；陳淑雯講授健康促進等學科，全程以英語授課。授課教師每學期每學科由本校核發獎助金新台幣15,000元。

        （2）教學實況酌情錄影，並轉烤成光碟片。

　　　2. 引進數位化語言學習系統

        （1）採購Euro++REWARD (three levels)、Traci Talk-The Mystery、Pronunciation Power等三套25人網路版之英語教材。

        （2）供英語發音、拼字、閱讀、文法、會話、寫作、聽力練習等課程教學之用。

　　　3. 編印醫護專業英文術語

        （1）基礎醫學術語包括解剖學及生理學；影像醫學術語包括放射診斷學、放射治療學集核子醫學等。

        （2）印製3,000冊，供醫護有關學系教學之用。

　　　4. 辦理英語研習營

        （1）英語研習營授課內容包括創意短劇表演、英詩欣賞及習作、保齡球戶外教學、英語雋永短句俚語之美術創作、英文詩句彩繪T-Shirt及 才藝表演。

        （2）英語研習營統整了戲劇、英詩、體育運動、美術繪畫、休閒等活動，教學融入遊戲中，充分達到寓教於樂。

5. 實施學習檔案紀錄評量與競賽
（1）學期開始之初，利用教學研究會，計畫主持人向英文教師說明英文學習檔案評量具有多元化、個別化、適性化、生活化及彈性化等特性。學期末透過學生的自我評量、同儕評量，再由教師確認後，作為學期成績的一部份。

  （2）為配合計畫年度，英文學習檔案競賽提早於九十二年十一月中旬辦理初賽，十一月下旬辦理複賽後決定入選名單，十二月三日頒獎，得獎人計有五專組13人、四技組18人，合計31人。

（三）發展英語能力測驗系統
1. 設置多功能電腦化語言教室
（1）在語言自學中心添置電腦十四台、一式伺服器，成為多功能電腦化語言教室，使語言學習更具多元化、個別化。

2. 發展英語診斷測驗系統
（1）辦理英文拼字競賽，挑戰單字級數區分為2000級、3000級、4000級拼字競賽，促進學生對英文產生興趣。
（2）全民英檢線上系統，用於海外遊學團級數測驗、全民英檢能力測驗等相關能力檢測，並可隨時診斷學生學習英語困難之所在，給予個別化處方，解決學生學習英文的困難問題。
（四）設置全球商業資訊中心

1. 上網搜尋下載世界各國的經貿與社會人文資料。

2. 發函各國駐華辦事處及協會索取各國風土人情及經貿資料。
3. 購買(1)SYB World全球資料庫(2)Asian Business ＆ Management (3)European Management Review (4)Review of Marketing Science之 三年線上檢索使用權，上網合約期間校內網域所屬之所有IP位址之任何Working Station 皆可同時上線24hrs/365天不限次數。

五、 人力運用情形說明

   （一）營造全方位外語學習環境

　　　1. 發揮健康體能中心功能
（1）除本校健康體能中心程一雄老師、許秀貞老師外，由本中心全體健身指導教練及工作人員共同推動本計劃相關活動。
　　　2. 推廣民俗導覽英語

（1）英語導覽研習除由台灣民俗館館長王副教授文瑞及應用外語系講師文謙益擔任分項計畫之共同主持人外，餘由民俗館全體工作人員及本校日間部、進修部學生組成工作小組推動各項活動。

       （2）英語導覽手冊則洽請校外民俗導覽專家協助編撰、錄音。

　 （二）強化外語課程與教學

　　　1. 實施專業課程雙語教學
本校專任教師張華葆講授人際關係與情緒管理；林政勳、潘榕光共同講授科技英文；黃微惠講授成人護理學；陳淑雯講授健康促進等學科，以英語授課。

　　　2. 引進數位化語言學習系統
採購工作由應用外語系提出需求，會請會計室及總務室後，依規定程序，辦理採購。

　　　3. 編印醫護專業英文術語

　　　  （1）醫護專業英文術語分別由本校教師林政勳、呂錦源、鄭凱元、林松水、楊素珍及陳信雄等人負責採集與資料確認。

　　　  （2）分項計畫主持人應用外語系簡教授克承負責編輯，再依規定程序，辦理印製。

　　　4. 辦理英語研習營

　　　  （1）廣芳英語研習社及應用外語系學生會幹部先行規劃及宣傳。兩梯次活動約有170位學員參加，分別動員四、五十人協助所有活動事宜，分為活動組、攝影組、文書組、聯絡組、宣傳組、器材組及餐飲組。各組組員分工合作，事先租借校車、教室、場地、餐桌椅、睡袋及所有器材之借用與保管，到寢室之安排、餐點及盥洗問題一一解決。活動當天帶領學員小隊之小隊輔導員全程熱情參與。

　　　  （2）分項計畫主持人應用外語系講師楊靜愉，全程參與並負責，洽請外籍教師協助研習課程之安排與活動之進行。　

5. 實施學習檔案紀錄評量與競賽

（1）五專及四技英文教師鼓勵學生撰寫英文學習檔案紀錄。

（2）五專一、二年級及四技一年級修習英文學生參加學習檔案紀錄競賽。　

（三）發展英語能力測驗系統
1.設置多功能電腦化語言教室

採購工作由各主持人提出需求，專案助理申請行政手續，會請會計室及總務室後，依規定程序，辦理採購。

2.發展英語診斷測驗系統

（1）辦理英文拼字比賽，比賽考題由本計畫主持人趙毓銓老師命題、執行，馬建明老師錄音，並聘請六名工讀生製作考題、發佈公告等服務性工作。
（2）全民英檢題庫製作，由本計畫主持人趙毓銓老師購買題庫用書且提供全民英檢考題，並由七名工讀生協助製作考題、完成題庫製作。

（四）設置全球商業資訊中心

1.分項計畫主持人行銷管理系主任李佳臻負責計畫執行與進度掌控，並尋找適合的線上檢索資料庫，以及與廠商商議檢索費用。

2.雇用一名定額工讀生，負責上網搜尋並下載世界各國的經貿與社會人文資料。
3.雇用33小時的臨時工讀生，除發函各國駐華辦事處及協會索取各國風土人情及經貿資料之外，並整理收到的各國駐華辦事處及協會寄來的資料與回覆感謝函
六、經費運用情形說明（含學校配合款及措施）
（一）營造全方位外語學習環境

1. 發揮健康體能中心功能

（1）舉辦外語健身指導員訓練講座，經費共計58,955元整。
（2）製作本健康體能中心英文簡介1000份，英文健康體能指導手冊500冊及英語體適能護照500冊，經費共計33,275元整。

（3）製作英語標示牌及銅字，經費共計18，000元整。
2. 推廣民俗導覽英語

　　　　（1）經辦理民俗英語導覽志工研習營二個梯次(92年11月29日及12月6日)，共計40,123元整。
       （2）製作台灣民俗文物館導覽手冊二千本，經費共計280,000元整。

       （3）製作台灣民俗文物館語音導覽標示牌(中英台語)共七座，經費共計89,600元整
（二）強化外語課程與教學

　　  1. 實施專業課程雙語教學

　　　　  授課教師每學期每科由本校經費發給獎助金新台幣15，000元。九

十二學年度第一學期共四科，計發新台幣60，000元(學校配合款)。為雙語課程錄影上課情況，購買DV帶拍攝，共計3,350元整。
　　  2. 引進數位化語言學習系統

　　　　   數位化語言學習系統軟體設備—Euro++REWARD (three levels)、Traci Talk-The Mystery及 Pronunciation Power等三套25人網路版之英語教材，經費共計374，000元整(學校配合款)。
　　　3. 編印醫護專業英文術語

　　　　  醫護專業英文術語手冊印製3,000冊，經費共計66,000元整。

　　　4. 辦理英語研習營
辦理兩梯次的英語研習營，透過師生互動學生可演練日常生活用語，提升學生的英語會話能力，經費共計301,432元整。

5. 實施學習檔案競賽

英文學習檔案競賽評審結果共有31人得獎，分別發給獎狀及獎金或獎品。各組第一名獎金3,000元，第二名2,000 元，第三名1,000元，佳作獎品500元。其中四技組第一名1人，第二名2人，第三名8人，佳作  7人；五專組第一名1人，第二名2人，第三名3人，佳作7人。分別發給獎狀及獎金或獎品。共頒發獎金25,000元，佳作獎品7,000元。

（三）發展英語能力測驗系統
1. 設置多功能電腦化語言教室

在語言自學中心添置電腦十四台及伺服器，成為多功能電腦化語言教室，經費共計494,800元整。

2. 發展英語診斷測驗系統

           購置全民英檢線上測驗系統，協助學生解決學習困難的問題，經費計390,000元。辦理英文拼字比賽分2000級、3000級、4000級，各取最高分兩名，分別頒發獎金一千元、一千五百元及兩千元，經費共計9,000元。另購入題庫教學用書及光碟，經費計16,623元整、38,526元整(學校配合款)。應用外語系業務煩忙，故另聘專職專案行政助理及工讀生，並協助、執行專案計畫，經費193,235元，助理保險費計14,630元(學校配合款)。
（四）設置全球商業資訊中心

人事費49,980元，業務費有線上檢索費270,000元，事務費（含影印費10,000元印刷8,000元耗材4,500）22,500，郵費400元。總金額342,880元整。
七、 年度計畫執行成效（請盡量具體、量化）

　 （一）營造全方位外語學習環境

　　　1. 發揮健康體能中心功能

　   （1）辦理外語健身指導員訓練講座，參與學員35人。
聘請體育運動教學經驗相當豐富之外籍教師全程外語教學，指導學員正確之運動姿勢、健康體能概念及如何健身指導。所培訓之學員將成為本校健康體能中心外語健身指導儲備人員。

（2）配合本中心共翻印英文簡介1000份，英文健康體能指導手冊500冊及英文體適能護照500冊，用於校內運動英語課程之用外，並分送全國各大專院校，有助於運動英語之推展。

（3）本中心標示牌全面英語化，使同學於使用器材的同時，更直接認知英語名稱，營造出最有效之英語學習環境。
　　　2. 推廣民俗導覽英語

       （1）參與英語導覽研習營的學員兩個梯次共計50人。研習營師資皆為通

曉台灣文化及導覽英語之專才，學員學習興趣濃厚。學員日後可能成為中部地區英語導覽所需之儲備人才。

       （2）編印英語導覽手冊2,000冊，可供本校文化英語教學之用，並分送全國各文化機構，有助提升本土化之英語教學。

       （3）製作中英文語音導覽標示牌及文物卡片翻譯說明約200件，有助於營造民俗英語的學習環境。

       （4）研習活動全程錄影並製成光碟，有利於文化傳承及推廣。

　 （二）強化外語課程與教學

　　　1. 實施專業課程雙語教學

　　　    本校專任教師張華葆講授人際關係與情緒管理；鄭凱元、林政勳、潘榕光共同講授科技英文；黃微惠講授成人護理學；陳淑雯講授健康促進等學科，全程以英語授課，提升專業領域的英語能力。

　　　2. 引進數位化語言學習系統

   採購數位化語言學習系統軟體設備—Euro++REWARD (three levels)、Traci

          Talk-The Mystery及 Pronunciation Power等三套25人網路版之英語教材，英語發音、拼字、閱讀、文法、會話、寫作、聽力練習等課程教學之用，供多元化、個別化、電腦化及數位化的學習途徑，提高學習的興趣，也提教學的效果。

       3. 編印醫護專業英文術語
（1） 基礎醫學術語包括解剖學及生理學；影像醫學術語包括放射診斷

學、放射治療學及核子醫學等。

（2） 印製醫護專業英文術語3,000冊，供醫護有關學系教學之用，提

升醫護的專業能力與水準。
4. 辦理英語研習營

　　　　　兩梯次英語研習營共計90人次工作人員帶領約170名學員快樂學習。從問卷調查可看出學員反應熱烈，十分讚賞研習活動。對教師們的帶領及學生幹部的悉心安排，給予最高的感謝語肯定。學員在無壓力、自發性且意願高的情境下，學習英文，效果至為良好。此外，協助辦理之學生社團「從做中學」，獲得許多寶貴經驗，無庸置疑。

5. 實施學習檔案評量與競賽

本校採取此一措施初步發現：學生撰寫學習檔案，上課更能專心一致，有較多的時間練習英文，更能發展自已的智慧與潛能，表現出自己的設計能力、語文能力、電腦能力、與創造能力。英文學習檔案紀錄儼然成為學習的實錄，也是學習的寫真集，學生更有成就感。

英文學習檔案競賽對於學習英文具有正面的效果。今臚列如次：

（1）提高學習的興趣：學習的興趣高昂，檔案紀錄顯然可以激勵學習動機。

（2）建立自信心：一些放棄英文及基礎不好的學生，重新建立學習的信心。

（3）認識自己：檔案紀錄頗具多元化，從而認識自已的的長處與短處。

（4）培養寫作的技巧：撰寫學習心得，進而培養寫作的技巧。

（5）適應個別差異：檔案紀錄強調個別化，頗能適應學生個別差異。

（6）瞭解自己進步的情形：檔案紀錄前後可以比較自己進步的情形。

（7）增進學習的效果：檔案紀錄重視實作與練習，增強學習的效果。

（8）發展自已的潛能：學生可就自已的專長，潛心學習，發展才能。
（三）發展英語能力測驗系統
1. 設置多功能電腦化語言教室

本校原有語言自學中心設備簡陋，僅有耳機，本計畫添置電腦14部及一式伺服器，另由電算中心移撥舊型電腦數台，可供教學及語言測驗之用。

2. 發展英語診斷測驗系統

            原英語評量測驗為紙筆測驗，現購置電腦及英語線上測驗系統，即可立即得知學生成績，即時實施補救教學，協助解決學習困難之問題。

（四）設置全球商業資訊中心

本分項計畫執行分成兩方面進行，一為收集各國經貿紙本資料，另一為線上資料庫檢索。執行成果如下：

1. 各國經貿資料

（1）線上下載資料分成全球、歐洲、亞洲＆中東、美洲與大洋洲五部分，裝訂為6本。

（2）委託印刷廠商由外貿協會出版的光碟中，列印出各國進出口統計資料3本與2003~2004海外市場經貿年報約2000頁，分裝成6本。

（3）向各國駐華辦事處及協會索取各國風土人情及經貿資料，至12月15日止收到12國駐華辦事處及協會惠寄資料12包，預期將會持續收到其他國家的資料。
2. 線上檢索資料庫

（1）SYB World全球資料庫
（2）Asian Business ＆ Management 

（3）European Management Review 

（4）Review of Marketing Science

以上資料庫將擁有三年線上檢索使用權，上網合約期間校內網域所屬之所有IP位址之任何Working Station 皆可同時上線24hrs/365天不限次數。

上述紙本資料將放至於本校圖書館外貿資料區，提供學生一個接觸全球商業資訊的環境，將增加學生對各國經貿環境與商情的瞭解，擴大學生視野，進而培養學生的國際觀，提升學生進入職場後的競爭力。

另外，學生在校內（如電腦教室、圖書館檢索區）任何時間均能上網查詢或下載SYB World全球資料庫與Asian Business ＆ Management、European Management Review、Review of Marketing Science等期刊的資料或文章，使學生利用網路學習的範圍更為寬廣、技術更加純熟，成為e世代人才。同時，因為常閱讀英文資料而無形中提升學生閱讀英文能力。

柒、經費運用情形一覽表

	計畫序號

及名稱
	本年度核定經費（單位：千元）
	實際執行數（單位：千元）
	執行率（％）
	學校

配合款
	備  註

	
	經常門
	資本門（軟硬體設施費）
	合計
	經常門
	資本門（軟硬體設施費）
	合計
	
	
	

	
	人事費
	業務費
	其他（請說明）
	
	
	人事費
	業務費
	其他（請說明）
	
	
	經常門
	資本門
	合計
	
	

	計 畫 一

營造全方

位的外語

學習環境
	61,200
	441,900
	0
	0
	503,100
	61,180
	440,810
	0
	0
	501,990
	99.78%
	0
	99.78%
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計 畫 二

強化外語

課程與教

學
	46,000
	750,000
	0
	0
	796,000
	46,000
	740,548
	0
	0
	786,548
	98.81%
	0
	98.81%
	472,526
	

	計 畫 三

發展英語

測驗系統


	225,200
	117,700
	0
	500,000
	842,900
	193,235
	114,999
	0
	494,800
	803,034
	89.89%
	98.96%
	95.27%
	14,630
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 計 畫 四

設置全球

商業資訊

中心
	49,980
	308,020
	0
	0
	358,000
	49,980
	292,900
	0
	0
	342,880
	95.78%
	0
	95.78%
	0
	

	合  計
	382,380
	161,7620
	0
	500,000
	2,500,000
	350,395
	1,589,257
	0
	494,800
	2,434,452
	96.98%
	98.96%
	97.38%
	487,156
	


· 註：一、本表所填各項數據應於『經費收支結算表』一致。 

二、『經常門』執行率未達80％以上或『資本門』執行率未達90％以上，應於『備註』說明具體理由，並附相關證明文件，否則將依規定刪減、停撥下一年度之經費補助或終止補助。

捌、年度計畫查核點執行情形：

	計畫序號及名稱
	年度查核點
	執行進度
	落後原因說明

	
	
	超前
	符合
	落後
	

	計 畫 一

營造全方位的外語學習環境
	1.健康體能英文
	
	ˇ
	
	

	
	2.民俗導覽英語
	
	ˇ
	
	

	計 畫 二

強化外語課程

與教學
	1.專業課程雙語教學
	
	ˇ
	
	

	
	2.專業英文術語
	
	ˇ
	
	

	
	3.英語研習營
	
	ˇ
	
	

	
	4.英文學習檔案競賽
	
	ˇ
	
	

	計 畫 三
發展英語測驗系統


	1.英語診斷測驗系統
	
	ˇ
	
	

	
	2.電腦化語言教室
	
	ˇ
	
	

	計 畫 四

設置全球商業

資訊中心
	1.全球商業資訊
	
	ˇ
	
	

	
	2.電子資料庫
	
	ˇ
	
	

	
	3.資料檢索
	
	ˇ
	
	


※註：『年度查核點』之填寫應與核定後之詳細計畫申請書所列內容一致

玖、所面臨問題與因應措施：
	1、 年度計畫與學年度不一致，執行期間尚短，難見績效

本計畫係屬九十二年度，自九十二年四月十日起實施，至九十二年十二月十日結案。計畫核定時已接近暑假，俟九月開學，英語教學活動始全面展開。然至十一月底，又須辦理完畢結案。屈指算來，真正執行時間僅兩個多月，尚難見其成效；充其量，僅能略見行政辦理情形而已。

職是之故，教學績效評估宜改在學年開始時及學年結束時辦理。本校編製「英文教學績效評

估量表」，已在九十二學年度第一學期結束前就五專及四技一年級學生進行抽測，並將在九十二年度第二學期結束時再行施測，就前、後兩次施測結果，進行比較分析，即可見其成效。
2、 民俗文化之英語字彙難度甚高，且相關教材有限，編撰不易

推廣民俗英語深具意義，但其字彙較具專業性，且市面相關教材不多，大學校院亦鮮少開設

此類課程，編印民俗導覽英語困難度甚高。

推展民俗導覽英語宜考量若干配套措施，圖書館可購置民俗文化相關之英語教材如光華雜誌光碟版、Taiwan Review等，使英語教學能兼顧本土化與國際化。此外，學校可開設相關課程供高年級學生選修，持續培訓民俗文化及英語導覽人才。

3、 醫護專業英文術語，如能製成光碟，更切實用

本計畫因限於經費，初步僅能蒐集編印基礎醫學與影像醫學等專業術語。然而，醫護專業術

語艱深繁雜且多樣，學生不易學習。如能製成光碟，並以英語發音搭配中文製作相關網路課程，供學生上網學習，將更切合實用。

4、 多功能電腦化語言教室設備仍感不足，尚待充實

      本計畫原擬添購電腦40台，然因補助款減列，僅能採購電腦14台，仍不縛所需，建議下年度繼續補助。


附件二、「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」經費收支結算表【經常門】
機關名稱：中台醫護技術學院                                                                       所屬年度：九十二年度

計畫名稱：九十二年度技專校院提升學生外語能力「建構多元化外語學習環境」專案補助計畫               計畫主持人：張清濱

教育部核定函日期文號：台記(三)第0920058170               

計畫期程： 92年 4 月 1 日至 92 年 12 月 10 日                                                                                                     單位:新台幣元 
	費用項目
(或各受補助學校名稱)
	核定數
	 核撥數
(A) 
	 實支數
(B) 
	餘絀數
(C=A-B)
	憑證號碼
	財產編號
	備      註

	計畫一人事費
	61,200
	61,200
	61,180
	20
	1-1~1-4
	
	請勾選

	計畫二人事費
	46,000
	46,000
	46,000
	0
	3-1~3-2
	
	□經常門

	計畫三人事費
	225,200
	225,200
	193,235
	31,965
	5-1~5-2
	
	□資本門

	計畫四人事費
	49,980
	49,980
	49,980
	0
	7-1~7-2
	
	□餘絀數繳回教育部

	計畫一業務費
	441,900
	441,900
	440,810
	1,090
	2-1~2-24
	
	□餘絀數納入校務基金

	計畫二業務費
	750,000
	750,000
	740,548
	9,452
	4-1~4-19
	
	□全額補助

	計畫三業務費
	117,700
	117700
	114999
	2,701
	6-1~6-10
	
	□部分補助(請列舉各分攤單位與金額)

	計畫四業務費
	308,020
	308,020
	292,900
	15,120
	8-1~8-5
	
	□教育部: 1,939,652 元

	合      計
	2,000,000
	2,000,000
	1,939,652
	60,348
	
	
	     配合款實支數：487,156 元


機關首長：                            會計單位：                       業務(執行)單位:應用外語系
備註：一、本表請隨函檢送三份

二、本表「費用項目」為供機關學校填寫計畫預算項目

三、本表「各受補助學校名稱」供填寫各受補助學校名稱

四、本表「憑證號碼」和「財產編號」均應填寫完整
附件三、「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」經費核結表單
※本表單計有七種，分為表一至表七。（資本門適用表一、表二；經常門適用表五，均依實際補助項目填列。另表三、四及表六依計畫項目填寫。）

表一：教育部補助「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」實際教學設備購置表

92年12月

	計畫

名稱
	提升學生外語能力專案補助計畫分項計畫三
	計畫金額
	教育部補助：494,800
學校配合款：

	編號
	項目\單價\套數
	採購別
	購置金額
	使用課程\用途

	1
	電腦\29,642\14部
	□國內

□國外
	415,000
	作文、聽講練習、字彙閱讀\全民英檢測驗。

	2
	伺服器\79,800\1式
	□國內

□國外
	79,800
	作文、聽講練習、字彙閱讀\全民英檢測驗。

	
	
	□國內

□國外
	
	

	
	
	□國內

□國外
	
	

	小　　　　　計
	494,800
	

	計畫

名稱
	
	計畫金額
	教育部補助：

學校配合款：

	編號
	項目\單價\套數
	採購別
	購置金額
	使用課程\用途

	
	
	□國內

□國外
	
	

	
	
	□國內

□國外
	
	

	
	
	□國內

□國外
	
	

	小　　　　　　計
	
	

	總　　　　　　計
	494,800
	

	備註:請依計畫別分列並加總。

	校名：中台醫護技術學院
校長：　　　　　　　　　　　　　　　　

會計單位：　　　　　　　　　　　　　　

總務單位：　　　　　　　　　　　　　

經辦人員：趙毓銓　　　　　　　　　　　聯絡電話：04-22391647#7800
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傳　　真：04-22396760


附件四、九十二年度教育部補助「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」執行清冊

	計畫名稱
	提升學生外語能力「建構多元化外語學習環境」專案補助計畫(分項計畫三)
	計畫單位
	中台醫護技術學院

	計畫負責人
	姓

名
	趙毓銓
	原核定補助款

（元）
	500,000
	計畫特色摘要說明(100字)

1、 發展多功能電腦化語言教室

	
	電

話
	04-22391647

分機7800
	學校配合款

（元）
	0
	本校現有語言自學中心擬改設為多功能電腦化語言教室，添購電腦14台，另由本校電算中心移撥舊型電腦數台，以供教學使用不足部份，視經費情形逐年添購。

2、 發展英語診斷測驗系統，辨認學習英語困難之所在
學生的英語程度參差不齊，學習英語的困難問題也層出不窮。有鑑於此，本效應用外語系擬著手發展英語診斷測驗系統，內容包括英語字彙、文法、聽力、閱讀、會話及寫作等項，以便任學生學習英語困難之所在，期能及早診斷施以個別處方，實施補救教學，協助學生解決學習困難的問題。

	
	傳真：04-22391647

Email：ycchao@chtai.ctc.edu.tw
	實際支出總金額(元)(含配合款)
	494,800
	

	序號
	購置日期
	財產編號
	項目標號
	設備規格(包括廠牌、規格、型號)
	數量
	單價
	總價
	使用單位
	設備存放位置
	預計使用年度
	使用課程及用途

	1
	92/11/28
	3140401-03N2399

~3140401-03N2412
	電腦
	CEL.2.4G.MHz台

亞訊公司
	14部
	29,654
	415,000
	應用外語系
	外語系2217

自學中心
	04
	作文、聽講練習、字彙閱讀。

	2
	92/11/28
	3140401-04N0004
	伺服器
	HP.ML310

亞訊公司
	1式
	79,800
	79,800
	應用外語系
	外語系2217

自學中心
	04
	作文、聽講練習、字彙閱讀。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小計
	
	
	
	494,800
	
	
	
	


附註：本清冊請依不同計畫別分列。

學校名稱：中台醫護技術學院
校長：　　　　　　　會計單位：　　　　　　　　總務單位：　　　　　　　　計畫主持人：　　　　　　　填表人：黃恂怡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯絡電話：04-22391647#7800
附件五、「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」補助與捐助計畫預算執行結果一覽表        金額單位：新台幣千元

計畫名稱：提升學生外語能力「建構多元化外語學習環境」專案補助計畫                執行機關(單位)：中台醫護技術學院       

進度(%)取至小數下二位

	序號
	補助與捐助項目名稱
	受補助機構名稱
	全年度可支用預算數(1)
	實際支付數(2)
	進度(2)/(1)
	已執行之應付未付數(3)
	進度(3)/(1)
	不可抗拒特殊因素影響數(4)
	進度(4)/(1)
	全年度執行數(5)=(2)+(3)+

(4)
	進度(5)/(1)

	
	
	
	
	實付數
	預付數
	
	
	
	
	
	
	

	1
	計畫一、營造全方位外語學習環境
	中台醫護技術學院
	503.1
	502.
	0
	99.78%
	
	
	
	
	502.
	99.78%

	2
	計畫二、強化外語課程與教學
	中台醫護技術學院
	796.
	786.55
	0
	98.81%
	
	
	
	
	786.55
	98.81%

	3
	計畫三、發展英語測驗系統
	中台醫護技術學院
	842.9
	803.03
	0
	95.27%
	
	
	
	
	803.03
	95.27%

	4
	計畫四、設置全球商業資訊中心
	中台醫護技術學院
	358.
	342.88
	0
	95.77%
	
	
	
	
	342.88
	95.77%

	5
	合計
	中台醫護技術學院
	2,500.
	2,434.46
	0
	97.38%
	
	
	
	
	2,434.46
	97.38%


附註：一、本項補助僅列本部補助款，不包含學校配合款。(學校配合款為本部補助經費五分之一)

      二、請配合各校設備執行清冊填列。

      三、請依不同計畫別分列。

         學校名稱：中台醫護技術學院                          製表：黃恂怡
         校長：                                              電話：04-22391647轉7800
         主辦會計：                                          傳真：04-22396760
附件六、「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」補助與捐助計畫執行情形一覽表                    

計畫名稱：提升學生外語能力「建構多元化外語學習環境」專案補助計畫                            執行機關(單位)：中台醫護技術學院應用外語系             
	序號
	補助與捐助項目名稱
	受補助機構名稱
	受補助機關提計畫時間
	本機關核定時間
	補助款撥付時間
	預定完成時間
	實際完成時間
	已執行之應付未付數及不可抗拒特殊因素影響說明

	1
	計畫一、營造全方位外語學習環境
	中台醫護技術學院
	92/2/20
	92/4/10-92/12/10
	92/6/27
	92/12/10
	92/12/20
	

	2
	計畫二、強化外語課程與教學
	中台醫護技術學院
	92/2/20
	92/4/10-92/12/10
	92/6/27
	92/12/10
	92/12/20
	

	3
	計畫三、發展英語測驗系統
	中台醫護技術學院
	92/2/20
	92/4/10-92/12/10
	92/6/27
	92/12/10
	92/12/20
	

	4
	計畫四、設置全球商業資訊中心
	中台醫護技術學院
	92/2/20
	92/4/10-92/12/10
	92/6/27
	92/12/10
	92/12/20
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


附註：一、本項補助僅列本部補助款，不包含學校配合款。

      二、請配合各校設備執行清冊填列。

      三、請依不同計畫別分列。

         學校名稱：中台醫護技術學院                          製表：黃恂怡
         校長：                                              電話：04-22391647轉7800
         主辦會計：                                          傳真：04-22396760
附件七、
教育部「提升學生外語能力」經費收支明細報告表

主 持 人：張清濱                      執行機構：中台醫護技術學院

核定文號：台技(三)第0920058170

計畫名稱：九十二年度技專校院提升學生外語能力「建構多元化外語學習環境」專案補助計畫

執行期限： 92年4月1日至92年12月10日


  
         
               

	補助項目
	核定清單

金額
	收付數
	備註

	
	
	A

實收金額

(核定+追加)
	支出憑證
	B

實付金額
	C=A-B

結餘金額
	

	
	
	
	起號
	訖號
	
	
	

	計畫一：營造全分位的外語學習環境
	503,100
	503,100
	
	
	501,990
	1,110
	

	計畫二：強化外語課程與教學
	796,000
	796,000
	
	
	786,548
	9,452
	

	計畫三：發展英語測驗系統
	842,900
	842,900
	
	
	803034
	39,866
	

	計畫四：設置全球商業資訊中心
	358,000
	358,000
	
	
	342,800
	15,200
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合       計
	2,500,000
	2,500,000
	
	
	2,434,452
	65,548
	


備註：本收支明細報告表請用A4格式製作壹式貳份送教育部結報。
附件八、 
中台醫護技術學院

九十二學年度技專校院「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」
招標結餘款使用說明表

	計畫名稱：

	原核定情形
	招標後情形
	招標結餘款
	招標結餘款使用情形

	項目
	數量
	金額

（仟元）
	項目
	數量
	金額

（仟元）
	金額

（仟元）
	項目
	數量
	金額

（仟元）

	電腦
	14
	420
	電腦
	14
	415
	5
	
	
	

	伺服器
	1
	80
	伺服器
	1
	79.8
	0.2
	
	
	

	全民英檢題庫
	1
	400
	全民英檢題庫
	1
	390
	10
	
	
	

	互動英語
	1
	400
	互動英語
	1
	374
	26
	
	
	

	檢索費
	1
	279.5
	檢索費
	1
	270
	9.5
	
	
	

	補充

說明
	
	機關長官:               主辦會計：

覆核：                  製表人：黃恂怡



標餘款使用原則：招標結餘款超過新台幣拾萬元（含）以上者，如需購置與該計畫相關之設備，仍須依「計畫申請與核定經費之變更」程序辦理；如標餘款低於新台幣拾萬元且為核定採購之資本門設備，因招標結果或市價降低之故而有結餘情形者，得於下列原則下自由運用：1.購買之設備需與該計畫相關之產品。2.本表於九十二年十二月二十日前連同執行報告與收支結算表提報辦理核結。3.標餘款採購項目須依政府採購法及相關法規辦理

附件一、「發展學校重點特色暨提升學生外語能力專案補助計畫」經費收支結算表【資本門】
機關名稱：中台醫護技術學院                                                                       所屬年度：九十二年度
計畫名稱：九十二年度技專校院提升學生外語能力「建構多元化外語學習環境」專案補助計畫               計畫主持人：張清濱

教育部核定函日期文號：台技(三)第0920058170               

計畫期程： 92年 4 月 1 日至 92 年 12 月 10 日                                                                                 單位:新台幣元
	費用項目
(或各受補助學校名稱)
	核定數
	 核撥數
(A) 
	 實支數
(B) 
	餘絀數
(C=A-B)
	憑證號碼
	財產編號
	備      註

	伺服器
	80,000
	80,000
	79,800
	200
	9-1
	3140401-04N0004
	請勾選

	電腦
	420,000
	420,000
	415,000
	5,000
	10-1
	314010-03N2399

~
314010-03N2412
	□經常門

	
	
	
	
	
	
	
	□資本門

	
	
	
	
	
	
	
	□餘絀數繳回教育部

	
	
	
	
	
	
	
	□餘絀數納入校務基金

	
	
	
	
	
	
	
	□全額補助

	
	
	
	
	
	
	
	□部分補助(請列舉各分攤單位與金額)

	
	
	
	
	
	
	
	□教育部: 494,800 元

	合      計
	500,000
	500,000
	494,800
	5,200
	
	
	


機關首長：                            會計單位：                       業務(執行)單位:應用外語系
備註：一、本表請隨函檢送三份

二、本表「費用項目」為供機關學校填寫計畫預算項目

三、本表「各受補助學校名稱」供填寫各受補助學校名
四、本表「憑證號碼」和「財產編號」均應填寫完整
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